## Tabelle1
Tag 1 Fionn | Freitag 19. September 2025 | Tag 1 Janik | Freitag 19. September 2025
Ausgeführte Arbeiten | Über MediaWiki informiert und die Anforderungen für den Compose recherchiert. Erster Compose erstellt. | Ausgeführte Arbeiten | Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt-Diagramm in Excel erstellt.
Geplante Ziele | Gute Information einholen und den ersten Compose erstellen. | Geplante Ziele | Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt-Diagramm fertiggestellt und auf GitHub hochgeladen.
Erreichte Ziele | Beide Ziele erreicht. | Erreichte Ziele | Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt-Diagramm erstellt und auf GitHub hochgeladen.
Soll-Stunden | 3 | Soll-Stunden | 3
Ist Stunden | 2.5 | Ist Stunden | 2.5
Probleme | Weniger Zeit als geplant, da es zu Beginn noch einen zusätzlichen Input gab. | Probleme | Falsches Diagramm und Arbeitsjournal, dazu ein paar Probleme mit Excel gehabt.
Hilfeleistung | Informationen mit Chatgpt | Hilfeleistung | Mehrmals überarbeitet und zusätzlich auf Teams nachgeschaut.
Bemerkungen | Nur Informationen über ChatGPT geholt, den Compose aber selbst gemacht. | Bemerkungen | Es hätte weniger Aufwand gebraucht.
Zusammenfassung | Der Compose funktioniert wie gewünscht, und die Zeitplanung hat im Grossen und Ganzen gepasst. | Zusammenfassung | Vorlage für beide Excel-Dateien (Gantt-Diagramm und Arbeitsjournal) erstellt, alles eingetragen und anschließend auf GitHub hochgeladen.