## Tabelle1
Tag 1 Fionn | Freitag 19. September 2025 | Tag 1 Janik | Freitag 19. September 2025
Ausgeführte Arbeiten | Über MediaWiki informiert und die Anforderungen für den Compose recherchiert. Erster Compose erstellt. | Ausgeführte Arbeiten | Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt diagramm erstellt mit excel.
Geplante Ziele | Gute Information einholen und den ersten Compose erstellen. | Geplante Ziele | Die Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt diagramm Fertig erstellt haben und hochgeladen haben auf Github
Erreichte Ziele | Beide Ziele erreicht. | Erreichte Ziele | Vorlage für Arbeitsjournal und Gantt diagramm Fertig gemacht und hochgelden auf Github.
Soll-Stunden | 3 | Soll-Stunden | 3
Ist Stunden | 2.5 | Ist Stunden | 2
Probleme | Weniger Zeit als geplant, da es zu Beginn noch einen zusätzlichen Input gab. | Probleme | Falsches Diagramm und Arbeitsjournal + ein Paar probleme mit Excel gehabt.
Hilfeleistung | Informationen mit Chatgpt | Hilfeleistung | mehrmals gemacht und nochmal auf teams geschaut.
Bemerkungen | Nur Informationen über ChatGPT geholt, den Compose aber selbst gemacht. | Bemerkungen | Hätte weniger aufwand gebraucht.
Zusammenfassung | Der Compose funktioniert wie gewünscht, und die Zeitplanung hat im Grossen und Ganzen gepasst. | Zusammenfassung | Vorlage für beide Excel files also gantt diagramm und Arbeitsjournal dann alles gemachte eingetragen und auf Github hochgeladen.